## WK30
日期: 2014-07-30
出席人数: 6 / 6
会议内容
确定例会周期及时间 | 每周周五 15:30~17:00
确定会议讨论内容 | 1. 工作状态报告 2. 解答疑惑 2. 经验分享 3. 专利思考 4. 活动安排
确定会议如何产出 | Action Item, 会议记录

## WK32
日期: 2014-08-08
出席人数: 0 / 6
会议内容
与会人数未达70%, 取消本次会议

## WK33
日期: 2014-08-15
出席人数: 7 / 7
会议内容
公司政策宣导 | 了解员工手册更新部分
task review | 稍作调整
座位安排 | done
专利思考 | 了解了专利思考的重要性
实习生电脑申请 | 请navy帮忙, 2台 (见 Action_1)
活动安排 | 稍作讨论
讨论 coding style | 稍作讨论,计划学习google的c++ coding style (见 Action_2)

## WK34
日期: 2014-08-22
出席人数: 0 / 7
会议内容
与部门会议时间冲突,取消本次会议

## WK35
日期: 2014-08-29
出席人数: 4 / 7
会议内容(Draft)
公司政策宣导 | 请在吸烟区吸烟, 并告知来访客人 安全宣导: 1. 不向“占据马路车道”营业之摊贩购买食品 2. 不向“占据马路车道”营业之摊贩购买食品 3. 搭乘摩的，也要戴上安全头盔
update task status | 已更新, integration test 向后推迟2周(至少).
review action item | 新增5,6,7. 关闭3,4
调整weekley report 格式 | 统一格式, 已完成用绿色进度, 正在执行的用蓝色进度, 有状况的用红色进度, 例行的任务用灰色进度.
讲解"不能随便更改接口"的原因 | 接口的提供者和使用者可能不在同一个进程/程序中. 讨论了一些基本解决方法
专利分享 | 分享了一些小点子. 专利不一定要是大发明 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDM5MjAzMw==&mid=200456117&idx=1&sn=1244c6d94de1361547d9ba37f15e5b5e&scene=2&from=timeline&isappinstalled=0#rd

## WK1436
日期: 2014-09-05
出席人数: 0 / 7
会议内容
部门搬家,取消本次会议

## WK1437
日期: 2014-09-12
出席人数: 0 / 7
会议内容
与DownTown Meeting时间冲突,取消本次会议

## WK1438
日期: 2014-09-19
出席人数: 0 / 7
会议内容
参与人数不足30%, 取消

## WK1439
日期: 2014-09-26
出席人数: 7 / 7
会议内容(Draft)
公司政策宣导 | E-Flow跨公司转调操作手册.pdf 每周四15:00前填写表格发mail给Tini统一购票(进岛) 电话使用方法 全员弹性工作时间 加班时间会被稽核
个人资产保护
update task status | -
review action item | -
学习google coding style | 请jianlong分享了其学习成果

## WK1442
日期: 2014-10-17
出席人数: 4 / 7
会议内容(Draft)
公司政策宣导 | 开无线路由要向部门报备. 鼓励企业招聘应届新生,向公司提交毕业证原件,将给予补贴和奖励
组内菜地耕种方案 | 分享文章: 一米菜园 http://www.ss0773.com/news/51658.html
update task status | [Xiangbin] Issue1: DTS格式不能播放 [预计下周可找出问题点] Issue2: thumbnail无法正常获取 [audio/vide/…获取方式不同导致) Issue3: Omx-Ext 获取当前媒体播放源(DTV/Multmedia) [正在进行中] [Xianmei] Issue1: 搭建RTSP测试环境 [done] Issue2: 支援AP team, 关于codec类型获取的方法 [预计使用tvmediaplayer的方法来解决] Issue3: 维护demo应用程序
review action item
学习与分享 | 1. 讨论了 Jianlong/Lisu 学习中的一些困惑 2. 分析 int i = 3 ; printf ("%d %d %d", i++ , i++ , i++) ; 标准C 中, printf 参数的默认处理顺序为从右往左, 输出结果是 5 4 3 i++ 的处理方式为: 1) i值赋给临时变量x 2) i变量值增加1 3) 返回临时变量x
专利分享 | 分享文章: 正真打动你的而一个设计 http://www.360doc.com/content/14/0514/22/2865831_377671416.shtml

## WK1443
日期: 2014-10-24
出席人数: 5 / 7
会议内容(Draft)
公司政策宣导 | -
update task status | 1. 报告各自工作状态 2. 每条任务都需给出执行时间及周期 3. 确定接下来的3周, 工作重心放在 测试/修改最新代码(支持所有被需求的codec类型)
review action item | 1. 新增item8 2. 更新 item5,item6
学习与分享 | 分析了一道典型 c++ 试题,了解复制构造函数
专利分享 | -

## WK1444
日期: 2014-10-31
出席人数: 4 / 7
会议内容(Draft)
公司政策宣导
update task status
review action item
学习与分享 | 重载/覆盖/重定义
专利分享

## WK1503
日期: 2014-11-7
出席人数: 5 / 7
会议内容
公司政策宣导 | 预防禽流感 工作时间, 请勿做与工作无关事项(睡觉) 浏览与工作无关网页(12:00-13:00,5:00-6:00是开放时间)
update task status | Done
review action item | PR处理流程, 培训计划, 读书会, 组会英语角
学习与分享 | Mooplayer 流程解读
专利分享

## WK1504
日期: 2015-01-24
出席人数: 7 / 9
会议内容(Draft)
公司/部门政策宣导 | 考勤制度(杜绝耍小聪明) 预推cloud office, 更新工作软件表
项目状态更新 | Youming主持BugReview
每周纪要 | 过年假期安排 建龙年后请假3月 其他人在3.1会到期 确定今后工作方式 按时完成,及时反馈 划分组会时间: 10分钟 - 公司制度 40分钟 - task status(每人5分钟) 30分钟 - 经验分享 40分钟 - 其他 统一周报格式 重申PR处理流程 培训计划 共4周,年前3周,年后1周 请youming主持 组内读书会计划 每2周一次 每次2小时 建议在周4 请Jiesen主持 组会英语角 每月一次 更新"Action Items"
学习与分享 | 构造函数-析构函数 Autolock Mooplayer
专利分享 | -

## WK1505
日期: 2015-01-30
出席人数: 8 / 9
会议内容(Draft) | 10分钟 - 公司制度. 40分钟 - task status(每人5分钟). 30分钟 - 经验分享. 40分钟 - 其他
公司/部门政策宣导 | -
项目状态 | Youming主持BugReview,请参考MooPlayer-CR-Status(2015.1.30).xlsx
每周纪要 | 讨论英语组会细节 Bug Review时如果有遇到比较有意义的问题， 以这个问题为话题，用英文进行讨论 下周读书会安排 中国美食概览(祥斌) 更新"Action Items"
学习/生活分享 | 函数式编程
专利分享

## WK1507(draft)
Draft
日期: 2015-01-30
出席人数: ? / 9
会议内容(Draft) | 10分钟 - 公司制度. 40分钟 - task status report (每人5分钟). 30分钟 - 经验分享. 40分钟 - 其他
公司/部门政策宣导 | 年尾注意防盗 人员离开座位时手机、挎包、钱包等贵重物品一定要随身 开放式桌面笔记本电脑最好配备电脑锁 办公区域原则上禁止洽公会客 发现陌生人员长时间逗留/活动拨打3487119或内线119 保存备份笔记本电脑MAC地址 非整天请假注意刷卡
项目状态
每周纪要 | 组会时间调整为2周一次!! ?读书会时间调整成工作时间(和公司政策冲突) ?讨论Mooplayer角色扮演 ?讨论组内活动 ?提高代码质量 ?EU项目代码如何通过git组织在一起的 ?更新"Action Item"
学习/生活分享 | ?ADB ?Mooplayer Seek Flow ?Mooplayer Buffer Machine ?Mooplayer State Machine ?Media Codec ?函数式编程 ?向前/向后兼容 ?big/little ending
专利分享

## WK1529
日期: 2015-07-18
出席人数: 7 / 9
会议内容(Draft) | 10分钟 - 公司制度. 40分钟 - task status report (每人5分钟). 30分钟 - 经验分享. 40分钟 - 其他
公司/部门政策宣导 | 卸载非授权软件 scrum介绍
项目状态 | Youming主持review每周项目状态
每周纪要 | 组会时间调整为1周一次!! 确定Media小组的工作方向及内容 讨论MediaPlayer学习重点及步骤 本文件新增Page:Status Review 本文件新增Page:Media Strategy 更新Action Item
学习/生活分享 | Changfa 分享Dash相关内容 Xiangbin 分享Media模块相关内容(to be continue)
创新分享 | -

## WK1530
日期: 2015-07-24
出席人数: 6 / 8
会议内容(Draft) | 10分钟 - 公司制度. 40分钟 - task status report (每人5分钟). 30分钟 - 经验分享. 40分钟 - 其他
公司/部门政策宣导 | -
项目状态 | update "Status Review"
每周纪要 | Mediaplayer Framwork in Java 统计 Media Strategy 投票结果并得出结论 统计 WWWTL 投票结果并得出结论
学习/生活分享 | ?ADB ?Media Framework ?MediaPlayer Framework ?Exo Player ?Media Codec ?Binder ?函数式编程 ?向前/向后兼容 ?Big/Little ending ?Smart Point
创新分享

## Status Review
dlna certification, exo cannot read the datasource
Status Review
Owner | What we have done in this week | What is plan for next week | What blocked us
WK1530
Jianlong.Li | learning ContentBrowser draw class diagram of exo-player check flow of Exo-player setup and testing exo | check FB3 FFC item of CB continue to learn CB
Xiangbin.Feng | check fregment-MP4/MP4 code of extractor check how to parse frame size for dts prepare Media Framwork pretation | check video freeze issue on U+ ???
Youming.Huang | fix EU/LT bugs simple test for cmpb | add cmpb to media player framework | cmpb cannot access the file on U-disc -> add action item_22
Xueyi.Chen | DLNA certification MCVT test check FB3 FFC item of DLNA | check MRC with Jie.Zhang | need MTK provide DTS support -> add item_23 for trcking.
Xianmei.Liao | -
Jiesen.Chen | refine exo adpter setup cmpb help xueyi to test DLNA (http source) | help youming to add cmpb to media player framework (70%) evaluate the effort of seamless playback for (30%)
Changfa.Huang | -
~~~~~~~~~~~

## Action Items
[状态解释] Plan:计划 / Executing:正在处理 / Checking:已完成,等待确认 / Closed:关闭 / Pending:挂起,以后执行 / Others:其他状态
Action Items
ID | status | Status | Priority | Description | Owner | Track | Notes | Create Date
1 | yachao | Closed | L | 实习生没有工作用PC | Min.Lee | [2014/08/20] 新机器9月份会到部门, 已预定3台 2台给实习生 1台预留给新同事 [2014/08/15] 请 Navy 帮忙为实习生申请2台工作PC [2014/09/26] 暂时使用笔记本, 等待更换PC. | 实习生名单: jianlong.li lisu.lin | 2014-08-15
2 | youming | Closed | M | 统一 coding style | Lisu.Lin | [2014/02/22] 方案更新 1. 确定参考Google的Cpp coding style 2. 请Jianlong/Lisu学习"Google_Cpp_Style_guide_CN" 3. 按coding style调整一份代码(原版保留) 4. 提取出"讨论项" 5. 组内对"讨论项"进行讨论 6. 制定出 FW5_SubTeam2 内部版 Coding Style 7. 找茬Lisu的sample code 8. 组内推行 [2014/08/15] 1. 找一份参考用 coding style 2. 组内学习 3. 修订成适合的准则 4. 请Lisu参考该准则写一份代码 5. 对于Lisu的代码进行组内找茬 6. 组内推行 |  | 2014-08-15
3 | xianmei | Closed | H | OMX extension: video codec 不需要继续做? | Min.Lee | [2014/8/18] 现有 video codec 参数已够用, 无需其他修改, 已更新相关task [2014/08/15] 咨询 Navy |  | 2014-08-15
4 | xiangbin | Closed | H | audio codec: AMR-NB, mtk没提供参数. | Min.Lee | [2014/08/20] AMR 使用固定的 sample rate(8KHz) bitrate 4.75K~12.2Kbps 无需传额外参数至decoder [2014/08/15] 咨询 MTK |  | 2014-08-15
5 |  | Closed | H | Lisu/Jianlong 学习方案设定 | Xianmei.Liao | [2014/09/26] 已列出计划. [2014/10/24] 讨论Mooplayer基本结构 学习如何打通 HEVC [2015/01/28] 关闭此item |  | 2014-08-29
6 |  | Pending | M | C 及 Linux 学习培训 | Min.Lee | [2014/09/26] pending, 手把手教学. [2014/10/24] 本周学习了linux基本操作 本周学习了C指针相关知识 |  | 2014-08-29
7 |  | Pending | H | 招聘 | Min.Lee | [2015/01/28] 已招满8人,等待Navy公布2015年人力安排计划 |  | 2014-08-31
8 |  | Closed | M | 为编译服务器申请磁盘空间 | Min.Lee | [2014/10/24] 提出需求 [2015/01/28] 已有2台编译服务器 关闭此Item |  | 2014-10-24
9 |  | Closed | H | 新员工培训 | Youming.Huang | [2015/7/17/] 与5个月前结束... [2015/01/28] 启动4周培训计划 请Youming主持 |  | 2015-01-28
10 |  | Closed | L | 确定读书会时间及排程 | Jiesen.Liu | [2015/01/28] 每2周一次,每次2小时,周4(18:00~20:00) 请Jiesen主持 |  | 2015-01-28
11 |  | Pending | L | 每月1次英语组会 | Min.Lee | [2015/01/28] 提出观点,待讨论 [2015/01/30] Bug Review时如果有遇到比较有意义的问题，以这个问题为话题，组员用英文进行讨论 |  | 2015-01-28
12 |  | Closed | H | source insight 账号申请 | Min.Lee | [2015/7/17] Done [2015/01/28] 需要3个账号 已向Navy提出申请 [2015/01/29] Kristin回复在申请采购中，等待结果 | Jieseng.Liu Changfa.Huang Xueyi.Chen | 2015-01-28
13 |  | Executing | M | 制定Media攻略 | Min.Lee | [2015/7/24] 优先学习Exo-flow 和 Extractor 需要制定出相应学习计划 [2015/7/17] 讨论出Mediaplayer学习要点 在本文档中生成"Media攻略"子文档 [2015/7/14] 制定出计划 | 参与人员: All Member | 2015-07-14
14 |  | Closed | H | 在本文档中生成"Status Review"子文档 | Min.Lee | [2015/7/17] Done,WK1531投入使用 |  | 2015-07-17
15 |  | Closed | L | 讲解SmartPoint原理 | Min.Lee | [2015/7/17] 资料收集,准备中 [2015/7/24] done | 组内有兴趣者可参与 | 2015-07-17
16 |  | Executing | M | 收集Android Media框架相关文档 | Xiangbin.feng | [2015/7/24] 继续准备 [2015/7/17] 资料收集,准备中 |  | 2015-07-17
17 |  | Closed | H | DLNA certification cannot start. | Xueyi.Chen | [2015/7/17] check exo DataSource (Http Source issue?) [205/7/24] done |  | 2015-07-17
18 |  | Executing | H | How to use CMPB for MSAF | Youming.Huang | [2015/7/24] amid MTK [2015/7/17] confirm with MTK |  | 2015-07-17
19 |  | Executing | H | Close all FB3-FFC items | Min.Lee | [2015/7/24] continue to push [2015/7/17] check completed, not all items closed. Continue to review at next weekly meeting |  | 2015-07-17
20 |  | Executing | M | cmpb and exo's api cannot adjust to CB | Youming.Huang | [2015/7/24] initial |  | 2015-07-24
21 |  | Executing | M | become the owner of CB ? | Youming.Huang | [2015/7/24] confirm with Changfa & Navy |  | 2015-07-24
22 |  | Executing | H | cmpb cannot access the file on U-disc | Youming.Huang | [2015/7/24] need architect help to confirm |  | 2015-07-24
23 |  | Executing | H | need MTK provide DTS support | Min.Lee | [2015/7/24] initial |  | 2015-07-24
24 |  | Executing | L | schedule a plan for leaning mediaplayer | Min.Lee | [2015/7/24] initial |  | 2015-07-24
25 |  | Executing | H | Helper of CB (FB2 FFC item) | Xiangbin.feng | [2015/7/24] initial |  | 2015-07-24
~~~~~~
[9 empty] | 状态 | 优先级 | Owner
[9 empty] | Plan | H | Jianlong.Li
[9 empty] | Executing | M | Lisu.Lin
[9 empty] | Checking | L | Min.Lee
[9 empty] | Pending |  | Navy.Qiu
[9 empty] | Closed |  | Xiangbin.feng
[9 empty] | Others |  | Xianmei.Liao
Jiesen.Liu
Changfa.Huang
Xueyi.Chen
Youming.Huang

## Media Strategy
[Weight]: 深入度,掌握Mediaplayer所需对各模块的了解程度, 0~9(0最低,9最高)
[Priority]: 优先度,对于目前工作需求,排列出先后学习顺序, 0~9(0最低,9最高)
Media Strategy
media 模块图:
MediaPlayer |  |  |  |  | changfa |  | xiangbin |  | xueyi |  | youming |  | jiesen |  | jianlong
Fortress | Pillbox | Trench | Weight | Priority | W | P | W | P | W | P | W | P | W | P | W | P
Exo | Flow |  | 7.75 | 8.55 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8
| SampleSource | HLS | 6.6667 | 6.4444 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7
|  | DASH | 6.6667 | 6.4444 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7
|  | SmoothStreaming | 7 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8
|  | DefaultFrameworkSampleSource | 6.6667 | 7.1111 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6
Extractor | ExoExtractor (Java) |  | 7.6667 | 7.7778 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8
| MediaExtractor (Native) |  | 7.6667 | 7.9167 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8
MediaCodec |  |  | 6.3333 | 6.4762 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7
DataSource | LocalFile |  | 5.3333 | 5.3889 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6
| HTTP |  | 6 | 5.8333 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8
TS |  |  | 6.3333 | 6.7222 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8
OMX |  |  | 6.3333 | 5.3889 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8
DRM |  |  | 4.3333 | 4.7222 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7
ResourceManager |  |  | 4.75 | 4.625 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7
~~~~~~

## WWWTL
WhatWeWantToLearn
知识点 | 渴望度 | 演讲者 | 渴望度（0分到10分）
1.Binder机制介绍 | 6.3333 | Min.Lee | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3
2.C/C++语言指针 | 7.8333 | Min.Lee | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9
3.C++内存管理 | 6.6667 | Min.Lee | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8
4.设计模式 | 7.1667 | Jiesen.Liu | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8
5.线程进程 | 7.5 | Min.Lee | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7
6.安卓的框架概述 | 7.3333 | - | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5
7.java语言 | 7 | Jiesen.Liu | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7
8.android app开发（broadcast和activity） | 7 | Xiangbin.Feng | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7